Załącznik do Planu rozwoju oświaty Powiatu Bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM PROCESOWEGO WSPOMAGANIA.

Priorytet:  Budowanie jakościowej pracy szkół w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, służących rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.

Cel główny: Rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.

Cele szczegółowe:

- Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych w 8 szkołach pilotażowych do czerwca  2018 roku.

- Wdrożenie procesowego wspomagania w 8 szkołach pilotażowych w roku szkolnym 2017/2018 i w roku szkolnym 2018/2019.

- Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych w co najmniej 10 szkołach do października 2018.

- Objęcie procesowym wspomaganiem co najmniej 10 szkół do czerwca 2020 r.

- Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w roku szkolnym 2018/2019.

| Nr zadania | Zadnie/działanie | Sposób realizacji | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Terminy realizacji | Zamierzony efekt | Źródła finansowania | MONITOROWANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wskaźnik | Miernik | Sposób monitorowania |
|  | Uchwała Zarządu Powiatu – w sprawie przyjęcia planu rozwoju oświaty Powiatu Bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. | Przedstawienie planu Zarządowi Powiatu. | Wydział OPS/FK | Styczeń/ luty 2018 | Podjęcie uchwały | Nie dotyczy | Zatwierdzenie planu do realizacji. | 1 | Publikacja uchwały (Bip) |
|  | Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (pilotaż). | Zaplanowanie środków w budżecie Powiatu. | Wydział OPS/FK/ Skarbnik Powiatu/Zarząd Powiatu | Styczeń/ luty 2018 | Zabezpieczenie finansowania zadania | Budżet Powiatu | Zmiana w budżecie Powiatu na rok 2018 | 1 | Publikacja uchwały |
|  | Organizacja szkolenia w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego dla przedstawicieli organu prowadzącego placówek oświatowych, dyrektorów szkół, pracowników placówek wspomagających szkoły. | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego. | Wydział OPS/FK | Luty – kwiecień 2018 | Przeszkolenie w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego. | Budżet Powiatu | Liczba szkoleń | 1 | Rachunek\ faktura |
|  | Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół pilotażowych i PPP w zakresie procesowego wspomagania szkół. | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego. | Wydział OPS/FK | marzec – maj 2018 | Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół. | Budżet Powiatu/ KFS | Liczba szkoleń | 3 | Rachunek/ faktura |
|  | Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół wdrażających pilotaż oraz wspomagacza z PPP). | Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół objętych pilotażem oraz PPP. | Szkoły objęte pilotażem i PPP. | maj 2018 | Powołanie zespołów zadaniowych | Nie dotyczy | Liczba zespołów zadaniowych | 2 | Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego. |
|  | Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Szkoły objęte pilotażem i PPP | maj 2018 | opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Nie dotyczy | Liczba opracowanych dokumentów | 8 planów I harmonogramów | Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole |
|  | Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych placówek objętych pilotażem oraz planów wspomagania. | Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół objętych pilotażem. Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów. | Zespół zadaniowy | maj – czerwiec 2018 | Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania. Przedstawienie radom pedagogicznym szkół objętych pilotażem opracowanych planów. | Nie dotyczy | Ilość opracowanych dokumentów | 8 diagnoz i planów wspomagania | Przekazanie wypracowanych dokumentów Dyrektorowi szkoły przez zespół zadaniowy. Przedstawienie radzie pedagogicznej wypracowanych dokumentów – wyciąg z protokołu. |
|  | Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania) | Zaplanowanie środków w budżecie szkoły | Dyrektor szkoły w porozumieniu z Gł. Księgową. | do grudnia 2018 | Zabezpieczenie środków. | Budżet szkoły/KFS | Decyzja Dyrektora szkoły w porozumieniu z Gł. Księgową. | 1 | Publikacja uchwały |
|  | Wdrożenie przez szkoły pilotażowe planów wspomagania | Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań. | Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy organem prowadzącym. | Wrzesień 2018-czerwiec 2019. | Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja. | Budżet szkoły | Ilość wdrożonych planów wspomagania. | 8 | Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe. |
|  | Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji. | Organizacja spotkania organu prowadzącego, PPP, szkół objętych pilotażem oraz dyrektorów szkół, które w przyszłości zostaną objęte wsparciem. | Wydział OPS Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół. | Wrzesień 2019 | Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych | Nie dotyczy | Ilość spotkań | 1 | Wyciąg z protokołu. |
|  | Utworzenie powiatowej sieci tematycznej ramach platformy doskonalenie w sieci.pl | Wniosek dyrektora PPP do ORE o nieodpłatne udostępnienie platformy „doskonalenie w sieci.pl.” | Dyrektor PPP | Rok szkolny 2018/2019 | Wzajemna pomoc poprzez wymianę informacji. | bezkosztowo | Ilość utworzonych sieci. | 1 | Sprawozdania z funkcjonowania sieci (wnioski i rekomendacje koordynatora sieci 2 razy w roku). |
|  | Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół w zakresie procesowego wspomagania szkół. | Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego. | Wydział OPS/FK | do października 2018 | Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół. | Budżet Powiatu | Liczba szkoleń | 4 | Rachunek/ faktura |
|  | Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół oraz wspomagacza z PPP). | Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół oraz PPP. | Szkoły i PPP. | do października 2018 | Powołanie zespołów zadaniowych | Nie dotyczy | Liczba zespołów zadaniowych | 10 | Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego |
|  | Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Szkoły i PPP. | do grudnia 2018 | opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania | Nie dotyczy | Liczba opracowanych dokumentów | 10 planów i harmonogramów (w tym 2 szkoły biorące udział w pilotażu) | Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole |
|  | Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych szkół oraz planów wspomagania. | Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół. Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów. | Zespół zadaniowy | do kwietnia 2019 | Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania. Przedstawienie radom pedagogicznym szkół opracowanych planów | Nie dotyczy | Ilość opracowanych dokumentów | 10 diagnoz i planów wspomagania | Przekazanie wypracowanych dokumentów Dyrektorowi szkoły przez zespół zadaniowy. Przedstawienie radzie pedagogicznej wypracowanych dokumentów – wyciąg z protokołu. |
|  | Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania i dodatkowych potrzeb) | Zaplanowanie środków w budżecie szkoły | Dyrektor szkoły w porozumieniu z Gł. Księgową. | do grudnia 2019 | Zabezpieczenie środków. | Budżet szkoły | Decyzja Dyrektora szkoły w porozumieniu z Gł. Księgową. | 1 | Publikacja uchwały |
|  | Wdrożenie przez szkoły planów wspomagania | Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań. | Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy z jst. | do czerwca 2020 | Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja. | Budżet szkoły | Ilość wdrożonych planów wspomagania. | 10 | Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe. |
|  | Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji | Organizacja spotkania szkół objętych wspomaganiem. | Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół. | Wrzesień 2020 | Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych | Nie dotyczy | Ilość spotkań | 6 | Wyciąg z protokołu. |