| Priorytet: Budowanie jakościowej pracy szkół i przedszkola w gminie Trąbki Wielkie Cel główny: Podjęcie zorganizowanych działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w celu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Cele szczegółowe: - wdrożenie doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania w co najmniej 3 placówkach oświatowych na terenie Gminy Trąbki Wielkie do końca roku szkolnego 2018/2019 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MONITOROWANIE |
| Nr zadania | Zadanie/ działanie | Sposób realizacji | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca | Termin realizacji | Zamierzony efekt | Źródła finansowania | Wskaźnik | Miernik | Sposób monitorowania | Osoba odpowiedzialna |
| 1 | Przygotowanie kadry pedagogicznej z placówek planowanych objęciem procesowym wspomaganiem | Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego | JST | II 2018 | - zapoznanie Rad Pedagogicznych z procesowym wspomaganiem szkół ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - wybór co najmniej po trzy osoby z placówek objętych procesowym wspomaganiem z terenu Gminy Trąbki Wielkie w celu przygotowania do roli osoby wspomagającej | Środki na doskonalenie nauczycieli | -co najmniej 70% nauczycieli placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych - co najmniej 9 osób zostanie zgłoszonych do przygotowania do roli osoby wspomagającej | -liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach w stosunku do ogólnej liczby n-li ze szkół objętych procesowym wspomaganiem -liczba osób zgłoszonych do przygotowania do roli osoby wspomagającej | -Lista obecności -lista zgłoszeniowa nauczycieli do przygotowania do roli osoby wspomagającej | Dyrektorzy placówek w porozumieniu z JST |
| 2 | Uchwała JST –podział środków na doskonalenie zawierający doskonalenie w formie procesowego wspomagania |  | JST | II-III 2018 | Zabezpieczenie środków na procesowe wspomaganie szkół |  | Jedna uchwała | sztuka | uchwała | JST |
| 3 | Przygotowanie zespołu ds. wspomagania | Szkolenia i inne formy związane z rozwijaniem kompetencji osób przygotowujących się do roli osoby wspomagającej | ekspert zewnętrzny w porozumieniu z JST | III-V 2018 | Powołanie co najmniej 6-osobowego zespołu ds. procesowego wspomagania placówek oświatowych | Środki na doskonalenie nauczycieli | Co najmniej 66.6 % osób zdaje egzamin praktyczny | Liczba osób które zdały egzamin praktyczny w stosunku do ogólnej liczby osób biorących udział w szkoleniu przygotowującym do roli osoby wspomagającej | Karty egzaminacyjne | Ekspert zewnętrzny z dyrektorami placówek |
| 4 | Diagnoza potrzeb rozwojowych placówek objętych wspomaganiem | Spotkania diagnostyczno-rozwojowe z radami pedagogicznymi | Osoby wspomagające + dyrektorzy placówek oświatowych | V--VI 2018 | Potrzeby rozwojowe placówek oświatowych |  | Co najmniej 50% szkół z terenu Gminy Trąbki Wielkie zostanie objętych diagnozą potrzeb rozwojowych w ramach procesowego wspomagania | Liczba placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie objętych diagnozą potrzeb rozwojowych w ramach procesowego wspomagania w stosunku do ogólnej liczby placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie | Wnioski z diagnoz | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |
| 5 | Przygotowanie planów procesowego wspomagania | Konsultacje osoby wspomagającej z dyrektorem i wybranymi nauczycielami | Osoby wspomagające z dyrektorami placówek oświatowych i nauczyciele | VI-VIII 2018 | Plany wspomagania dla każdej jednostki oświatowej objętej procesowym wspomaganiem szkół |  | Co najmniej 50% placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie opracuje plan procesowego wspomagania | Liczba placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie które opracowały plan procesowego wspomagania w stosunku do ogólnej liczby placówek oświatowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie | Plany wspomagania | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |
| 6 | Wdrażanie planów wspomagania | Wdrożenie harmonogramów wynikających z planów wspomagania | Osoby wspomagające + dyr. placówek oświatowych | IX 2018 -VI 2019 | Osiągnięcie zakładanych efektów w planach | 80146 i 85446 | Co najmniej 3 sprawozdania z wdrażania planów wspomagania | sztuki | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego semestru w roku szkolnym 2018/2019 oraz na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 | Osoby wspomagające wraz z dyrektorami placówek |
| 7 | Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia | Utworzenie sieci dla osób wspomagających placówki oświatowe | Osoby wspomagające | IX 2018 | Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci- uczenie się od siebie-usprawnienie współpracy |  | Utworzenie jednej sieci współpracy | Jedna sieć | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania sieci współpracy | Osoby wspomagające |
| 8 | Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku wdrażania | Spotkanie | Osoby wspomagające + dyrektorzy + JST+ ekspert | Koniec VI 2019 | Podsumowanie dotychczasowych działań i efektów po pierwszym roku wdrażania- plany na przyszłość |  |  |  | Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku wdrażania |  |
| 9 | Organizacja otwartych debat i spotkań konsultacyjnych | Organizacja 1 debaty w roku oraz spotkań konsultacyjnych w miarę bieżących potrzeb | JST we współpracy z dyrektorami i innymi interesariuszami szkoły | Od 2018 roku | Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, oczekiwań od środowiska oświatowego- integracja społeczna , wspólne podejmowanie decyzji | Budżet JST | Co najmniej raz w roku odbędzie się debata oraz co najmniej dwa spotkania konsultacyjne | 1 spotkanie/ debata rocznie | Lista obecności, wnioski i rekomendacje z debat | JST |