#### Przykładowy harmonogram wspomagania szkoły.

#### Zabawy i aktywność ruchowa

Cel wspomagania: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
w roku szkolnym 2016/2017 przynajmniej raz dziennie zastosują w pracy z uczniami zabawy i aktywność ruchową

Działanie 1.

- Po co? Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie stosowania zabaw i aktywności ruchowej w planowaniu lekcji.

- Co? Utworzenie banku sprawdzonych pomysłów.

- Kto? Nauczyciele.

- Jak? Warsztaty wymiany doświadczeń

- Kiedy? Do połowy listopada 2016.

- Po czym poznamy efekty działania? Baza pomysłów.

Działanie 2.

- Po co? Rozwijanie praktycznego warsztatu nauczycieli w zakresie stosowania zabaw i aktywności ruchowej.

- Co? Warsztaty z ekspertem w zakresie rozwijania umiejętności uczenia

z zastosowaniem zabaw i aktywności ruchowej oraz z uwzględnieniem funkcji: kształcącej, poznawczej, wychowawczej, społeczno-emocjonalnej, rozwoju sensorycznego i motorycznego.

- Kto? Ekspert.

- Jak? Warsztaty dla nauczycieli.

- Kiedy? Do połowy grudnia 2016.

- Po czym poznamy efekty działania? Poszerzony bank pomysłów, planowa- nie wykorzystania gier i zabaw w odniesieniu do treści podstawy programowej, wnioski z ankiety ewaluacyjnej.

Działanie 3.

- Po co? Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się nauczycieli od siebie.

- Co? Lekcje pokazowe.

- Kto? Dyrektor szkoły, nauczyciele.

- Jak? Prowadzenie lekcji pokazowych.

- Kiedy? Do końca stycznia 2017.

- Po czym poznamy efekty działania? Notatki (konkluzje) po spotkaniu poświęconym omówieniu lekcji, plan działania do dalszego wdrażania gier i zabaw z uwzględnieniem wniosków wynikających z prowadzonych obserwacji.

Działanie 4.

- Po co? Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania gier i zabaw.

- Co? Warsztat na temat gier edukacyjnych jako sposób na pobudzenie myślenia twórczego, przestrzennego oraz chęci współpracy.

- Kto? Ekspert.

- Jak? Warsztaty umiejętności z ekspertem.

- Kiedy? Do końca lutego 2017.

- Po czym poznamy efekty działania? Baza gier powiązana z konkretnymi treściami podstawy programowej, wnioski z ankiety ewaluacyjnej.

Działanie 5.

- Po co? Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, wymiana doświadczeń.

- Co? Prezentacja narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

- Kto? Nauczyciele.

- Jak? Nauczyciele w grupach przygotowują narzędzia TIK służące indywidualizacji nauczania, ćwiczeniu koncentracji, pracy zespołowej, komunikacji i nauce programowania (każda grupa zajmuje się innym zestawem narzędzi); na wspólnym spotkaniu prezentują narzędzia i przykłady ich zastosowania.

- Kiedy? Do połowy kwietnia 2017.

- Po czym poznamy efekty działania? Przykłady zastosowań (umieszczone np. na szkolnej platformie albo w chmurze), plan wdrożenia wybranych narzędzi.

Działanie 6.

- Po co? Ocena osiągnięcia zamierzonych efektów.

- Co? Ewaluacja wewnętrzna, analiza porównawcza danych wynikających

z wdrożenia planu wspomagania z danymi uzyskanymi w ramach prowadzonej na wejściu diagnozy.

- Kto? Dyrektor szkoły, nauczyciele uczący w klasach wytypowanych do badania.

- Jak? Postawienie pytania badawczego, określenie kryteriów i źródeł uzyskiwania informacji, wybór metod, opracowanie narzędzi, sporządzenie harmonogramu badań, przeprowadzenie badania, analiza porównawcza.

- Kiedy? Do połowy maja 2017.

- Po czym poznamy efekty działania? Wnioski z analizy porównawczej i wstępne rekomendacje do dalszego rozwoju.

Działanie 7.

- Po co? Ocena poziomu satysfakcji i efektów przeprowadzonych działań.

- Co? Spotkanie podsumowujące – ocena procesu i efektów.

- Kto? Osoba wspomagająca, dyrektor szkoły, nauczyciele.

- Jak? Zastosowanie wybranego narzędzia w ramach spotkania.

- Kiedy? Pierwszy tydzień czerwca 2017.

- Po czym poznamy efekty działania? Rekomendacje do dalszego rozwoju i planowania procesu wspomagania na kolejny rok szkolny.

Tab. 28. Przykłady wskaźników do wykorzystania na etapie budowania planu wspomagania

| Wskaźniki jakościowe | Wskaźniki ilościowe |
| --- | --- |
| Rodzaj rezultatu: zdobycie umiejętności Propozycja metody badawczej: ankieta dla uczniów Wskaźnik: liczba uczniów, którzy uważają, że zdobyli nowe umiejętności w wyniku stosowania gier i zabaw | Propozycja metody badawczej: ankieta dla uczniów Wskaźnik: liczba uczniów, którzy sami pro- ponowali gry i zabawy tematyczne |
| Rodzaj rezultatu: zmiana motywacji do wprowadzania zmian w pracy z uczniami Propozycja metody badawczej: ankieta dla nauczycieli Wskaźnik: liczba nauczycieli, którzy rze- czywiście podjęli działania wprowadzające zmiany do pracy z uczniami przez stoso- wanie gier i zabaw | Propozycja metody badawczej: ankieta dla nauczycieli Wskaźnik: liczba zajęć przedmiotowych przeprowadzonych przez nauczycieli w ciągu miesiąca z wykorzystaniem gier i zabaw |

Wg. Dorota Pintal, Dorota Tomaszewicz „Wspomaganie szkół w rozwoju umiejętności uczenia się przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów” Materiały pomocnicze. Wyd. ORE, 2017, dostęp online https://www.ore.edu.pl/2017/07/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-kompetencji-kluczowych-uczniow-materialy-pomocnicze/